## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names2 | Notes
Home Page | 15/6/24 | 21/6/24 | 100% | Hiếu |  | 25/6/24 | 100% | Trí , Hiếu
Logo | 15/6/24 |  | 50% | Hiếu |  | 25/6/24 | 50% | Trí , Hiếu
Navbar | 15/6/24 | 2019-07-01 | 90% | Hiếu |  | 25/6/24 | 90% | Trí , Hiếu
Submenu | 15/6/24 | 2019-05-31 | 100% | Hiếu |  | 25/6/24 | 100% | Trí , Hiếu
Search form | 15/6/24 | 2019-06-28 | 90% | Hiếu |  | 25/6/24 | 90% | Trí , Hiếu
Login popup | 15/6/24 | 2019-07-01 | 80% | Hiếu |  | 25/6/24 | 80% | Trí , Hiếu
Show Detail | 15/6/24 | 22/6/24 | 100% | Hiếu |  | 25/6/24 | 100% | Trí , Hiếu
Cart | 15/6/24 | 22/6/24 | 100% | Hiếu |  | 25/6/24 | 100% | Trí , Hiếu
Login | 15/6/24 | 17/6/24 | 100% | Trí |  | 25/6/24 | 100% | Trí , Hiếu
Register | 15/6/24 | 17/6/24 | 100% | Trí |  | 25/6/24 | 100% | Trí , Hiếu
Profile | 15/6/24 | 24/6/24 | 100% | Hiếu |  | 25/6/24 | 100% | Trí , Hiếu
Search Feature | 22/6/24 | 23/6/24 | 100% | Trí |  | 25/6/24 | 100% | Trí , Hiếu
Price Filter Feature | 22/6/24 | 23/6/24 | 100% | Trí |  | 25/6/24 | 100% | Trí , Hiếu
Youtube Demo | 25/6/24 | 25/6/24 | 100% | Trí |  | 25/6/24 | 100% | Trí , Hiếu
README | 27/6/24 | 27/6/24 | 100% | Trí |  | 25/6/24 | 100% | Trí , Hiếu
Note on G16: ADMIN: